## Гагарина116Б
Ежегодный Отчет ООО УК "Ваш дом-1"
о деятельности за отчетный период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.
ул. Гагарина, 116Б
Размер платы на услуги: Протокол №1/15 от 20 марта 2015года содержание и ремонт жилого помещения - 16.0 руб./ кв.м, ТБО- 3,83 руб/кв.м. Всего: 19,83 руб/кв.м.
Жилая площадь дома составляет кв.м |  |  |  | 2072
Доходы Руб.
Дебет на 01.01.2016г. | Кредит на 01.01.2016г. | Начислено | Оплачено | Дебет на 01.01.2017г. | Кредит на 01.01.2017г.
Содержание и ремонт жилого помещения
56251.11 | 0 | 391492.24 | 385631.57 | 62111.78 | 0
ТБО
13568.63 | 0 | 95228.76 | 93805.09 | 14992.3 | 0
Резервный фонд
0 | 0 | 40031.08 | 15907.39 | 24123.69 | 0
Капитальный ремонт
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПАО "Ростелеком": размещение коммутационного оборудования
0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0
ВСЕГО: |  | 532752.08 | 501344.05 | 101227.77 | 0
Расходы Руб. : |  |  |  | план на 2016г. руб. | факт за 2016г. руб.
Агентские услуги МУП "Водоканал" - 1% |  |  |  | 2600 | 3739.33
Агентские услуги МУП "Тепловые сети" -1% |  |  |  | 1000 | 5056.4
Агентские услуги ПАО "ТНС энерго Ростов-на Дону" - 1.5% |  |  |  | 0 | 0
Сверхнормативные МОП МУП "Водоканал" |  |  |  | 0 | 0
Сверхнормативные МОП ПАО "ТНС энерго Ростов-на Дону" |  |  |  | 0 | 0
Заработная плата уборщика территории |  |  |  | 36000 | 36000
Страховые взносы от з/платы в фонды 20.2% с учетом травматизма |  |  |  | 7272 | 7272
Оплата труда - уборщики подъездов |  |  |  | 41400 | 41400
Страховые взносы от з/платы в фонды 20.2% с учетом травматизма |  |  |  | 8362.8 | 8362.8
Заработная плата ИТР,АУП,рабочие |  |  |  | 98600 | 91066.27
Страховые взносы от з/платы в фонды 20.2% с учетом травматизма |  |  |  | 19917.2 | 18395.3865
Оплачено налогов в связи с применением упрощенной системы налогообложения |  |  |  | 4912 | 3729.6
Общеэксплуатационные расходы |  |  |  | 12034 | 12034
Санитарное содержание придомовой территории: материал, инвентарь,прочее в т.ч.вывоз КГО, завоз песка |  |  |  | 2360 | 1618.79
26 февраля | материалы:уборка подъездов |  |  |  | 299.6
11 апреля | побелка деревьев |  |  |  | 54.4
13 апреля | покраска территории |  |  |  | 815
25,26 апреля | покос травы |  |  |  | 136.91
23,31 мая | покос травы |  |  |  | 173.4
22 июня | покос травы |  |  |  | 139.48
Услуги АДС |  |  |  | 19394 | 19394
Услуги ЦТИ |  |  |  | 0 | 0
Услуги ВДГО |  |  |  | 0 | 0
Услуги ВДПО |  |  |  | 0 | 0
Услуги дезинсекции и дератизации:дезинсекция блох в подвале Акт №Р1667 от 23.06.2016 ООО "Центр дезинфекции" |  |  |  | 2652 | 2749.6
итого: |  |  |  | 256504 | 250818.1765
Выполненные работы в т.ч. |  |  |  | 90866 | 32532.83
Водоснабжение в т.ч. |  |  |  |  | 150
15 сентября | опломбировка водомера с составлением акта кв.23,26,29 |  |  |  | 150
Отопление в т.ч. |  |  |  |  | 26840.38
27 апреля | ремонт системы отопления кв.23 |  |  |  | 306
31 июля | ремонт отопления кв.13,14 |  |  |  | 4357.5
7 июля | гидравлическая, гидропневматическая опресовка |  |  |  | 571.88
15 сентября | ремонт отопления на стояках кв.18,20,23,26,29 |  |  |  | 21605
Канализация в т.ч. |  |  |  |  | 1169
13 мая | ремонт канализации в подвале |  |  |  | 1169
Общестроительные работы в т.ч. |  |  |  |  | 743
7 сентября | ремонт перил 2 подъезд |  |  |  | 743
Электромонтажные работы в т.ч. |  |  |  |  | 1660.46
21 января | наклейка эл.пломб П20*100 с составлением акта в кв.34 |  |  |  | 40
22 февраля | наклейка эл.пломб П20*100 с составлением акта в кв.27,17 |  |  |  | 60
17,24 мая | наклейка эл.пломб П20*100 с составлением акта в кв.21,141,22 |  |  |  | 160
20 июня | наклейка эл.пломб П20*100 с составлением акта в кв.41 |  |  |  | 40
24 июня | замена розетки, автомата20А 1 подъезд 5 этаж |  |  |  | 190
23 августа | наклейка эл.пломб П20*100 с составлением акта в кв.9 |  |  |  | 50
23 сентября | замена ламп в подвале, наклейка эл.пломб П20*100 с составлением акта в кв.29 |  |  |  | 245
7 ноября | замена эл.ламп в 3 подъезде |  |  |  | 130
14 декабря | монтаж защитного щита во ВРУ |  |  |  | 745.46
Прочие работы в т.ч. |  |  |  |  | 1969.99
1 апреля | отправленная почтовая досудебная корреспонденция кв.1,3,11,16,22,25 |  |  |  | 353.1
5 мая | отправленная почтовая досудебная корреспонденция кв.1,11,16,22 |  |  |  | 235.4
12 июля | доска- планшет в подъезды для записи показаний приборов учета3 шт. |  |  |  | 274.9
19 июля | отправленная почтовая досудебная корреспонденция кв.5 |  |  |  | 42.85
16 декабря | дератизация подвальных помещений от крыс и мышей |  |  |  | 990
28 декабря | отправленная почтовая досудебная корреспонденция кв.5 |  |  |  | 73.74
Услуги сторонних организаций в т.ч. |  |  |  | 14286 | 170946.08
поверка приборов ОДПУ УУТЭ
27 сентября | поверка ОДПУ ВС ХВС: Поверка электромагнитных расходометров Акт №1722970 от 27.09.2016г. |  |  |  | 3791.34
поверка ОДПУ ВС ГВС
21 мая | ремонт оконных откосов в подъездах договор-подряда №2/2016 от 21.05.2016г. |  |  |  | 6216.74
27 июня | монтаж вентиляционных решеток ИП Егоров Э.В. Акт №62 от 27.06.2016г. |  |  |  | 10000
27 сентября | разработка проектной документации для наружного дымохода Акт №44 от 27.09.2016г. |  |  |  | 15000
25 ноября | ремонт межпанельных швов на фасаде ИП Улимиев Д.В. Дог.подряда №21-1 от 12.12.16г. |  |  |  | 22227
28 ноября | монтаж наружного дымохода кв.16 ООО "ДПА" Акт "1 от 28.11.16г. |  |  |  | 98482
19 декабря | ремонт межпанельных швов на фасаде ИП Улимиев Д.В. Дог.подряда №21-1 от 12.12.16г. |  |  |  | 15229
ИТОГО: |  |  |  | 361656 | 454297.0865
Рентабельность 10% Закон РФ от 27 декабря 1991 г. N 2116-I ""О налоге на прибыль предприятий и организаци Глава 25 Налогового кодекса. Налог на прибыль организаций. |  |  |  | 36165.6 | 45429.7087
ВСЕГО: |  |  |  | 397821.6 | 499726.7952
К общеэксплуатационным расходам относится: организация эксплуатации и мониторинг технического состояния дома, планирование работ по содержанию и ремонту, составление актов и сметных расчетов, управление персоналом, делопроизводство, ведение технической документации, установление договорных отношений с РСО и подрядными организациями, правовая работа, в т.ч. работа по обеспечению сбора платежей, ведение электронной базы и лицевых счетов потребителей, ведение электронных паспортов и сайтов, ведение лицевого счета МКД, расчет размера платы за содержание и ремонт общего имущества дома, анализ финансово-хозяйственной деятельности, составление отчетов по исполнению договора управления, обеспечение бухгалтерского и налогового учета и отчетности, съем и сбор показаний приборов учета, информационная работа с собственниками, выдача справок и др.
Услуга |  | Поступило | Затрачено | остаток (+) перерасход (-)
2015г.
Содержание и ремонт жилого помещения |  | 236216.09 | 287315.73 | -51099.64
2016г.
Содержание и ремонт жилого помещения |  | 407538.96 | 499726.7952 | -92187.8352
ИТОГО: |  | 643755.05 | 787042.5252 | -143287.4752
Задолженность за ЖКУ по состоянию на 31.12.2016года
Наименование затрат |  |  |  | Сумма Руб.
Всего в т.ч. |  |  |  | 101227.77
Содержание и ремонт жилого помещения |  |  |  | 62111.78
ТБО |  |  |  | 14992.3
Резервный фонд |  |  |  | 24123.69
Капитальный ремонт |  |  |  | 0
Коммунальные услуги
Дебет на 01.01.2016г. | Кредит на 01.01.2016г. | Начислено | Оплачено | Дебет на 01.01.2017г. | Кредит на 01.01.2017г.
Всего в т.ч. |  |  |  | 187527.41 | 0
Водоснабжение ХВС и водоотведение
49734.74 | 0 | 362805.13 | 373933.47 | 38606.4 | 0
Отопление
91128.04 | 0 | 563432.75 | 505639.69 | 148921.01 | 0
Директор ООО УК "Ваш дом-1" В.К. Анохин